## BLANK - Simple Burndown Chart
BURNDOWN CHART
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
ES26UAB-431-05; Sprint 03 |  |  |  |  | Lucas Luna | 2026-12-05 | 1.0 | PILOT-0628
DAY | HOURS | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
2026-11-05 | 0 | 0 | 44 | 44
2026-12-05 | 5 | 0 | 39 | 44
13/5 | 5 | 2 | 34 | 42
14/5 | 5 | 3 | 29 | 39
15/5 | 5 | 5 | 24 | 34
16/5 | 5 | 8 | 19 | 26
17/5 | 5 | 12 | 14 | 14
18/5 | 3 | 4 | 11 | 10
19/5 | 3 | 5 | 8 | 5
20/5 | 4 | 1 | 4 | 4
21/5 | 1 | 0 | 3 | 4
22/5 | 1 | 1 | 2 | 3
23/5 | 1 | 0 | 1 | 3
24/5 | 1 | 3 | 0 | 0